## Hoja1
Semana | Fase | Actividad | Entregable
1 | Recoleccion y Analisis de Requerimientos | Recolección de datos
2 |  | Modelado del proceso
3 |  | Casos de Uso
4 | Diseño de la Solución | MER
5 |  | Diccionario de Datos
6 |  | Interfaces o Mockups
7 | Desarrollo | Creación de Repositorio
8 |  | Desarrollo de Backend
9
10
11 |  | Desarrollo de Frontend
12
13
14 |  | Pruebas Funcionales
15 |  | Documentación
16 | Despliegue | Configuración del Servidor Web
17 |  | Despliegue
18 |  | Pruebas Finales